## 检查单
检查对象类型：□软件开发计划 V□软件需求规格说明
序号 | 类别 | 检查项说明 | 检查要点
1 | 完整性 | 需求描述是否完整，无缺漏？ | l 项目概述和后续各章节中对需求的描述和相关定义 l 需求来源和依据
2 | 准确性 | 需求项描述是否准确 | l 需求项识别和分解清晰合理 l 需求项定义和描述准确
| 准确性 | 概念和术语定义和使用准确
| 准确性 | 非功能性需求描述具体、合理、可行
3 | 一致性 | 概念和术语定义和使用一致，统一规范、无歧义
| 一致性 | 模型图之间描述一致 | l 各种图中出现（或隐含）的对象类，在类图中有定义 l 用例图中的事件、顺序图中的消息等在对应的类中有相应的操作
4 | 规范性 | 文档章节符合规范
| 规范性 | 模型图符合规范
5 | 易理解性 | 文档的语言以及相关概念符合规范 | l 语言简洁明了没有语病和歧义 l 相关概念有明确定义

## 问题清单1
项目名称 |  | “USKY”机票预订网站
文档名称 |  | Team24 SDP-软件开发计划 |  | 版本号 | V1.0
提交日期 |  | 2016-10-16 |  | 编制人 | 刘重伟、张子轩、张文镔、李佳锴
评审日期 |  | 2016-11-27 |  | 评审人 | 刘重伟
序号 | 问题位置 |  | 问题描述 |  | 报告人 | 处理意见
问题1 | Page 1 |  | 项目组成员贡献率差异过大 |  | 刘重伟 | 项目组人员合理分工
问题2 | Page 6 ,Line14 1.2 项目概述 |  | 代表利益的相关方缺失 |  | 刘重伟 | 评审人代表不同的利益相关方
问题3 | Page 8 ,Line4 3.3 服务 |  | 和需求规格文档不一致，需求文档所要求的服务比开发计划多 |  | 刘重伟 | 按照需求文档补全
问题4 | Page 11 ,Line31 5.2.3 处理关键性需求 |  | 和需求规格文档不一致，需求文档中没有设置工作人员实体 |  | 刘重伟 | 在需求文档中增添工作人员实体相关内容
问题5 | Page 14 ,Line5 6.1.1 用户输入分析 |  | 缺少退票、订票相关输入 |  | 刘重伟 | 增加退票输入和订票输入

## 问题清单2
项目名称 |  | “USKY”机票预订网站
文档名称 |  | Team24 SRS-系统需求规格说明书 |  | 版本号 | V1.0
提交日期 |  | 2016-11-10 |  | 编制人 | 刘重伟、张子轩、张文镔
评审日期 |  | 2016-11-27 |  | 评审人 | 刘重伟
序号 | 问题位置 |  | 问题描述 |  | 报告人 | 处理意见
问题1 | Page 2 ,Line7 3.1 项目概述 |  | 和软件开发计划不一致 |  | 刘重伟 | 项目组人员合理分工
问题2 | Page 4 ,Line7 4.1系统用例 |  | 系统用户和系统用例不一致 |  | 刘重伟 | 评审人代表不同的利益相关方
问题3 | Page 11 ,Line19 6.3安全性要求 |  | 功能需求中没有管理员相关用例 |  | 刘重伟 | 按照需求文档补全
问题4 | Page 1 |  | 项目组成员贡献率差异过大 |  | 刘重伟 | 项目组人员合理分工

## 对照检查表
序号 | 概念及术语/要求或约束 | 定义位置 | 使用位置 | 备注
1 | 用户 | SRS-系统需求规格说明书 5.2 | SRS-系统需求规格说明书 4 SDP-软件开发计划 6.1.1 用户输入分析
2 | 机票 | SRS-系统需求规格说明书 5.3 | SRS-系统需求规格说明书 4
3 | 航空公司 | SRS-系统需求规格说明书 5.4 | SRS-系统需求规格说明书 4 SDP-软件开发计划 6.1.1 用户输入分析
4 | 航班 | SRS-系统需求规格说明书 5.5 | SRS-系统需求规格说明书 4
5 | 机场 | SRS-系统需求规格说明书 5.6 | SRS-系统需求规格说明书 4